## Hoja1
DATA | Descripción Producto | Observación | Etapa | Responsable | Estado | Actualizado | Próxima Acción | Encargado | Prioridad
DATAPUEBLOS | CASEN | en proceso de solicitud | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-08 | Víctor y Christian los están Generando | Víctor | ALTA
DATAMUNICIPIO | CASEN | Solicitado a Christian | Gestión Datos | Astrid | En Desarrollo | 2020-12-08 | Víctor y Christian los están Generando | Christian | ALTA
DATAAGRO | Chile Agricola Gral | Desarrollando Power BI | Ejecución | Claudia | Revisión | 2020-12-08 | Revisión POWER BI | Claudia | ALTA
DATAAGRO | Estadísticas de Incendios para Chile | Listo para la Región de La Araucanía | Ejecución | Claudia | Revisión | 2020-12-10 | Acoger observaciones y correcciones | Patricio | ALTA
DATAELECCIONES | Chile | Edwin está descargado los datos del TRICEL de Chile | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-08 | Datos Disponibles en Dropbox. Estructurar Power BI | Patricio | ALTA
DATAELECCIONES | Honduras | Solicitar a Abner que organice la BD de Elecciones de Honduras. | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-08 | Solicitar a Abner que organice la BD de Elecciones de Honduras. | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Geomática Agrícola | El producto tendrá 2 pestañas. 1. es la explicación en POWER BI y la otra la Herramienta GEE. Ambas listas. | Ejecución | Claudia | Revisión | 2020-12-08 | Revisión por parte de Claudia | Claudia | ALTA
DATAOBRAS | Plan de Inversión en infraestructura publica del MOP (quinquenales o cada 10 años) | Reyes continua recabando información al respecto | Investigación | Reyes | No Iniciado | 2020-12-08 | Pedir a Abner los puntos del JSON. No tiene polígonos. | Patricio | BAJA
DATADELITO | Delitos y femicidios CA |  | Ejecución | Astrid | No Iniciado | 2020-12-04 | Revisión POWER BI | Patricio | ALTA
DATACLIMATICO | INGEI |  | Ejecución | Natalia | Revisión | 2020-12-09 | Acoger observaciones y correcciones | Patricio | ALTA
DATAEVAL | DATA EVAL | Revisar el 1 con Monse | Gestión Datos | Reyes | Revisión | 2020-12-04 | Revisión por parte de Reyes- Monse y Control Calidad | Astrid | ALTA
DATASALUD | Geolocalización de Servicos de salud, distancia, etc | Abner | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-04 | Intalación Geoserver | Luis | ALTA
DATAAGRO | Chile Agricola Específico Fruta |  | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | ALTA
DATAGENERO | BD Género El Salvador |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio El Salvador | Listo | Ejecución | Carolina | Revisión | 2020-12-08 | Revisión | Patricio | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena El Salvador | Citación VC coordinación elab power bi | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-10 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAGENERO | BD Género Panamá |  | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio Panamá | Listo | Ejecución | Fernanda | Revisión | 2020-12-08 | Revisión | Patricio | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Panamá | Citación VC coordinación elab power bi | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-10 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAGENERO | BD Género Guatemala |  | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio Guatemala | Listo | Ejecución | Natalia | Revisión | 2020-12-08 | Revisión | Patricio | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Guatemala | Citación VC coordinación elab power bi | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-10 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Hondura | Listas BD. Solicictud de Carga de los datos a github, para iniciar al power bi, por parte de Paula, pero aun no hay respuesta. | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-10 | BD en github | Patricio | ALTA
DATAINMIGRACIÓN | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAMUNICIPIO | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | Astrid | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAMUNICIPIO | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | Abner | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATALABORAL | Ministerio Del Trabajo y Previsión Social |  | Investigación | Fernanda | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATASOCIAL | SENAMA |  | Investigación | Silvia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATACLIMATICO | DATA ICC | Otros productos considerados para el DATA | Investigación | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-09 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATACOMERCIO |  |  | Ejecución | Andrés | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | BAJA
DATAAGRO | Guatemala |  | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Claudia | BAJA
DATA EIACC |  |  | Ejecución | Karen | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Efraín | BAJA
DATAAGRO | Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos | Actualización diaria | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAAGRO | INSIVUMEH Guatemala | La automatización de los datos del INSIVUMEH y Chile que estaba realizando Christian son para las aplicaciones de agroclima y riego (estas no se realizan con power bi...sino con procesamiento de la nube) | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAGLOBAL | Data Global |  | Gestión Datos | MVC | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAMINERÍA | SERNAGEOMIN |  | Investigación | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATASOCIAL | Ministerio de Desarrollo Social |  | Investigación | Monserrat | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. Primera aproximación de producto. | Investigación | Silvia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. Primera aproximación de producto. | Investigación | Andrés | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. Primera aproximación de producto. | Investigación | Monserrat | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAHIDRO | DGA | Mario terminó de descargar lo que se podía de la DGA. Ya está disponible en dropbox | Gestión Datos | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Revisión de Paula de los resultados generados por Mario | Paula | MEDIA
DATAEDUCACIÓN | Calidad de la Educación |  | Ejecución | Silvia | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAEVAL | DATA EVAL 2 | en desarrollo (hoy 26 Nov VC) | Investigación | Reyes | Revisión | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATACLIMATICO | DATA Climático | Esta listo los conceptos generales, las emisiones de latinoamerica, y también se pueden hacer 3 productos de los factores influyentes para Chile, Latinoamerica y otra lista de Paises que me habia pedido Patricio. Tambien para los impactos y proyecciones Global está lo de Ecosistemas | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-09 | Incorporar en Power by | Patricio | MEDIA
DATALABORAL |  |  | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Borrador en Power BI para año 2019 | Ejecución | Patricio | No Iniciado | 2020-12-04 | Actualizar datos y estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Urgencias | Actualización semanal | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Cáncer cérvico uterino |  | Ejecución | Carolina | Revisión | 2020-12-04 | Revisión Carolina | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Enfermedades cardiovasculares |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | VIH |  | Ejecución | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Estadisticas vitales |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATADELITO | Poder Judicial | Actualización semanal | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Paula | MEDIA
DATADELITO | Delito sexual |  | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Paula | MEDIA
DATADELITO | Femicidio Histórico de Chile |  | Ejecución | Macarena | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAMUNICIPIO | Gestión Municipal |  | Ejecución | Astrid | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Astrid | MEDIA
DATAGENERO | DATA Género Chile | listo el compilado Demográfico, Educactivo. Esta semana finaliza el económico y con estos 3 se puede comenzar a armar el power By. | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-08 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATATRANSPARENCIA | SERNAC | power bi de prueba del SERNAC (Radiografía Reclamo Adultos); problema con las bases de datos que se descargaron: Falta la relación entre BD. Comunicación con Héctor. | Investigación | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-07 | Seguimiento por parte de Carolina a Héctor | Carolina | MEDIA
DATAIMPACTO | Huracanes Honduras |  | Ejecución | Patricio | Revisión | 2020-12-08 | Acoger observaciones y correcciones | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Chile Agrícola Apps* | Responsables de desarrollar estas app son Omar (el SIG de nuestro equipo) y Christian (nuestro informático) | Gestión Datos | Claudia | Cerrado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | NULA
DATATRANSPARENCIA | Consejo para la Transparencia | el primer data de partidos políticos: Data-partidos tiene los excels listos; segundo data de partidos: data-Lazos Listo; tercer, Data Monetario, Listo | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-10 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATARIESGO | BD Femicidio Hondura | Carolina apoyando | Ejecución | Paula | En Desarrollo | 2020-12-10 | seguimiento | Astrid | MEDIA
DATATRANSPARENCIA | Consejo para la Transparencia | Continuar con Transparencia Activa (Organismo Públicos) | Gestión Datos | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-10 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.