## Hoja1
DATA | Descripción Producto | Observación | Etapa | Responsable | Estado | Actualizado | Próxima Acción | Encargado | Prioridad
DATAPUEBLOS | CASEN | en proceso de solicitud | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-08 | Víctor y Christian los están Generando | Víctor | ALTA
DATAMUNICIPIO | CASEN | Listo. Revisión y vinculación al DATA Municipio | Gestión Datos | Astrid | En Desarrollo | 2020-12-17 |  | Astrid | MEDIA
DATAAGRO | Chile Agricola Gral | versión Claudia | Ejecución | Claudia | En Desarrollo | 2020-12-14 | Edición final: hermoseo | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Estadísticas de Incendios para Chile | Incorporar acotaciones de Claudia | Ejecución | Claudia | Revisión | 2020-12-14 | Actualización de control de calidad | Astrid | ALTA
DATAELECCIONES | Chile | Christian uniendo DATOS | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-17 | Seguimiento | Patricio | ALTA
DATAELECCIONES | Honduras | Solicitar a Abner que organice la BD de Elecciones de Honduras. | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-08 | Solicitar a Abner que organice la BD de Elecciones de Honduras. | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Geomática Agrícola | Control de calidad enviado a corrección a Claudia | Ejecución | Claudia | Revisión | 2020-12-14 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAOBRAS | Plan de Inversión en infraestructura publica del MOP (quinquenales o cada 10 años) | Reyes continua recabando información al respecto | Investigación | Reyes | No Iniciado | 2020-12-08 | Pedir a Abner los puntos del JSON. No tiene polígonos. | Patricio | BAJA
DATADELITO | Delitos y femicidios CA |  | Ejecución | Astrid | No Iniciado | 2020-12-04 | Revisión POWER BI | Patricio | ALTA
DATACLIMATICO | INGEI |  | Ejecución | Natalia | Revisión | 2020-12-09 | Acoger observaciones y correcciones | Patricio | ALTA
DATAEVAL | DATA EVAL | Reyes subio información según lo solicitado en las ultimas VC | Gestión Datos | Reyes | Revisión | 2020-12-15 | Incorporar al DATA | Patricio | ALTA
DATASALUD | Geolocalización de Servicos de salud, distancia, etc | Abner | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-04 | Intalación Geoserver | Luis | ALTA
DATAAGRO | AGROSTAT: Chile Agricola Específico Fruta | Envio de ppt de creación por parte de Claudia | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-14 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAGENERO | BD Género El Salvador | Sistematización BD | Ejecución | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-20 | Envío de plantilla | Patricio | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio El Salvador |  | Ejecución | Carolina | Revisión | 2020-12-17 | Control de calidad | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena El Salvador | A la espera de terminar género | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAGENERO | BD Género Panamá | Sistematización BD | Ejecución | Fernanda | En Desarrollo | 2020-12-20 | Consulta con informáticos | Patricio | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio Panamá |  | Ejecución | Fernanda | Revisión | 2020-12-17 | Control de Calidad | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Panamá | A la espera de terminar género | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAGENERO | BD Género Guatemala | Sistematización BD | Ejecución | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-20 | Envío de plantilla | Patricio | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio Guatemala |  | Ejecución | Natalia | Revisión | 2020-12-17 | Control de Calidad | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Guatemala | A la espera de terminar género | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Hondura | Relación de tablas, casi lsita para reemplazar en power bi | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-14 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAINMIGRACIÓN | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAMUNICIPIO | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | Astrid | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAMUNICIPIO | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | Abner | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATALABORAL | Ministerio Del Trabajo y Previsión Social |  | Investigación | Fernanda | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATASOCIAL | SENAMA |  | Investigación | Silvia | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATACLIMATICO | DATA ICC | Otros productos considerados para el DATA | Investigación | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-09 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATACOMERCIO | Plataforma de exportaciones e importaciones | Lista y enviada ppt guia | Ejecución | Andrés | No Iniciado | 2020-12-20 | Estructurar Power BI | Patricio | BAJA
DATAAGRO | Guatemala | NO HAY AVANCES A LA FECHA | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-14 | Generar Modelo para elaborar producto | Claudia | BAJA
DATA EIACC |  |  | Ejecución | Karen | Stand by | 2020-12-15 | Generar Modelo para elaborar producto | Efraín | BAJA
DATAAGRO | Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos | Actualización diaria | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAAGRO | INSIVUMEH Guatemala | La automatización de los datos del INSIVUMEH y Chile que estaba realizando Christian son para las aplicaciones de agroclima y riego (estas no se realizan con power bi...sino con procesamiento de la nube). NO HAY AVANCE | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-14 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAGLOBAL | Data Global |  | Gestión Datos | MVC | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAMINERÍA | SERNAGEOMIN |  | Investigación | Carolina | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATASOCIAL | Ministerio de Desarrollo Social |  | Investigación | Monserrat | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAINFANCIA | SENAME | Listo 2017. Inicicando orden de sistematización 2016 - 2015 | Investigación | Silvia | En Desarrollo | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. | Investigación | Andrés | En Desarrollo | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. | Investigación | Monserrat | En Desarrollo | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAHIDRO | DGA | Mario terminó de descargar lo que se podía de la DGA. Ya está disponible en dropbox | Gestión Datos | Paula | Stand by | 2020-12-15 | Revisión de Paula de los resultados generados por Mario | Paula | MEDIA
DATAEDUCACIÓN | Calidad de la Educación | Consulta a Silvia | Ejecución | Silvia | No Iniciado | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Astrid | MEDIA
DATAEVAL | DATA EVAL 2 | Reyes subio información según lo solicitado en las ultimas VC | Investigación | Reyes | Revisión | 2020-12-15 | Incorporar al DATA | Patricio | MEDIA
DATACLIMATICO | DATA Climático | Esta listo los conceptos generales, las emisiones de latinoamerica, y también se pueden hacer 3 productos de los factores influyentes para Chile, Latinoamerica y otra lista de Paises que me habia pedido Patricio. Tambien para los impactos y proyecciones Global está lo de Ecosistemas | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-09 | Incorporar en Power by | Patricio | MEDIA
DATALABORAL |  |  | Ejecución | Fernanda | Stand by | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | En diseño y elaboración del Power Bi | Ejecución | Patricio | En Desarrollo | 2020-12-20 |  | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Urgencias | Actualización semanal. No hay avance a la fecha | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Cáncer cérvico uterino |  | Ejecución | Carolina | Revisión | 2020-12-15 | Acoger observaciones y correcciones | Patricio | ALTA
DATASALUD | Enfermedades cardiovasculares | No hay avance a la fecha | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | VIH | No hay avance a la fecha | Ejecución | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Estadisticas vitales | No hay avance a la fecha | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATADELITO | Poder Judicial | Actualización semanal. Solicictud de Modelo para elaborar el producto | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-15 | Generar Modelo para elaborar producto | Paula | MEDIA
DATADELITO | Delito sexual |  | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Paula | MEDIA
DATADELITO | Femicidio Histórico de Chile |  | Ejecución | Macarena | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAMUNICIPIO | Gestión Municipal | No hay avance a la fecha. :-( | Ejecución | Astrid | Stand by | 2020-12-15 | Generar Modelo para elaborar producto | Astrid | MEDIA
DATAGENERO | DATA Género Chile | listo el compilado Demográfico, Educactivo. Esta semana finaliza el económico y con estos 3 se puede comenzar a armar el power By. ELABORACIÓN DEL DATA POR PATRICIO EN BASE A ENCUESTAS CASEN | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-14 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATATRANSPARENCIA | SERNAC | power bi de prueba del SERNAC (Radiografía Reclamo Adultos); problema con las bases de datos que se descargaron: Falta la relación entre BD. Comunicación con Héctor. | Investigación | Carolina | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento por parte de Carolina a Héctor | Carolina | BAJA
DATAIMPACTO | Huracanes Honduras |  | Ejecución | Patricio | Revisión | 2020-12-08 | Acoger observaciones y correcciones | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Chile Agrícola Apps* | Responsables de desarrollar estas app son Omar (el SIG de nuestro equipo) y Christian (nuestro informático) | Gestión Datos | Claudia | Cerrado | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | NULA
DATATRANSPARENCIA | Consejo para la Transparencia | el primer data de partidos políticos: Data-partidos tiene los excels listos; segundo data de partidos: data-Lazos Listo; tercer, Data Monetario, Listo | Ejecución | Fernanda | Stand by | 2020-12-15 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATARIESGO | BD Femicidio Hondura |  | Ejecución | Paula | Revisión | 2020-12-17 | Control de Calidad | Astrid | ALTA
DATATRANSPARENCIA | Consejo para la Transparencia | Continuar con Transparencia Activa (Organismo Públicos) | Gestión Datos | Fernanda | Stand by | 2020-12-15 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAEDUCACIÓN | Ranking Educacional | Falta glosario y estado de actualización | Ejecución | Silvia | Revisión | 2020-12-14 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAAGRO | Estadisticas de cultivo Agrícola | versión power! | Ejecución | Patricio | Revisión | 2020-12-14 | Control de Calidad | Astrid | MEDIA
DATAAGRO | AGROSTAT: Papa | Envio de ppt de creación por parte de Claudia | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-14 | Estructurar Power BI | Patricio | BAJA
DATAAGRO | AGROSTAT: Cítricos | Envio de ppt de creación por parte de Claudia | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-16 | Estructurar Power BI | Patricio | BAJA
DATA VIVIENDA | Calidad de viviendas urbanas | Viables o no? | Ejecución | Abner | En Desarrollo | 2020-12-20 | Cambio de plataforma de ArcGis | Patricio | ALTA
DATA VIVIENDA | Indice de calidad de Vida urbana 2017-2018-2019 | Viables o no? | Ejecución | Abner | En Desarrollo | 2020-12-20 | Cambio de plataforma de ArcGis | Patricio | ALTA
DATA VIVIENDA | Indice de calidad de Vida urbana 2017 | Viables o no? | Ejecución | Abner | En Desarrollo | 2020-12-20 | Cambio de plataforma de ArcGis | Patricio | ALTA
DATA VIVIENDA | Indice de calidad de Vida urbana 2018 | Viables o no? | Ejecución | Abner | En Desarrollo | 2020-12-20 | Cambio de plataforma de ArcGis | Patricio | ALTA
DATAGENERO | BD Género Honduras | Sistematización BD | Ejecución | Paula | En Desarrollo | 2020-12-20 | Envío de plantilla | Patricio | ALTA
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.