## Hoja1
DATA | Descripción Producto | Observación | Etapa | Responsable | Estado | Actualizado | Próxima Acción | Encargado | Prioridad
DATAPUEBLOS | CASEN | en proceso de solicitud | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-04 | Datos en excel desde R | Víctor | ALTA
DATAMUNICIPIO | CASEN | Solicitado a Christian | Gestión Datos | Astrid | En Desarrollo | 2020-12-04 | Datos en excel desde R | Christian | ALTA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. Primera aproximación de producto. | Investigación | Silvia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. Primera aproximación de producto. | Investigación | Andrés | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Continuar con el año 2017. Primera aproximación de producto. | Investigación | Monserrat | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATASOCIAL | SENAMA |  | Investigación | Silvia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAHIDRO | DGA | Mario terminó de descargar lo que se podía de la DGA. Ya está disponible en dropbox | Gestión Datos | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Revisión de Paula de los resultados generados por Mario | Paula | MEDIA
DATAOBRAS | Plan de Inversión en infraestructura publica del MOP (quinquenales o cada 10 años) | Reyes continua recabando información al respecto | Investigación | Reyes | No Iniciado | 2020-12-04 | Conexión de polígonos de Obras con excel de datos | Héctor | BAJA
DATACLIMATICO | DATA ICC |  | Investigación | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATADELITO | Delitos y femicidios CA |  | Ejecución | Astrid | No Iniciado | 2020-12-04 | Revisión POWER BI | Patricio | ALTA
DATAEDUCACIÓN | Calidad de la Educación |  | Ejecución | Silvia | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAAGRO | Chile Agricola Gral | Desarrollando Power BI | Ejecución | Claudia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Estadísticas de Incendios para Chile |  | Ejecución | Claudia | Revisión | 2020-12-04 | Revisión por parte de Claudia | Claudia | ALTA
DATAELECCIONES | Chile | Edwin está descargado los datos del TRICEL de Chile | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-04 | Descarga datos TRICEL | Edwin | ALTA
DATAELECCIONES | Honduras | Solicitar a Abner que organice la BD de Elecciones de Honduras. | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-04 | Solicitar a Abner que organice la BD de Elecciones de Honduras. | Patricio | ALTA
DATACLIMATICO | Conceptos CC, Causas, Impactos |  | Ejecución | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Construcción Power BI | Patricio | MEDIA
DATACLIMATICO | INGEI |  | Ejecución | Natalia | Revisión | 2020-12-04 | Revisión por parte de Natalia | Natalia | ALTA
DATAEVAL | DATA EVAL | Revisar el 1 con Monse | Gestión Datos | Reyes | Revisión | 2020-12-04 | Revisión por parte de Reyes- Monse y Control Calidad | Astrid | ALTA
DATAEVAL | DATA EVAL 2 | en desarrollo (hoy 26 Nov VC) | Investigación | Reyes | Revisión | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATACLIMATICO | DATA Climático | Ordenar en carpetas, como el Global, Chile tb | Gestión Datos | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATATRANSPARENCIA | Consejo para la Transparencia | PPT Primera aprox de producto | Investigación | Fernanda | En Desarrollo | 2020-12-02 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATACOMERCIO |  |  | Ejecución | Andrés | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | BAJA
DATALABORAL |  |  | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAINFANCIA | SENAME | Borrador en Power BI para año 2019 | Ejecución | Patricio | No Iniciado | 2020-12-04 | Actualizar datos y estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Urgencias | Actualización semanal | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Cáncer cérvico uterino |  | Ejecución | Carolina | Revisión | 2020-12-04 | Revisión Carolina | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Enfermedades cardiovasculares |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | VIH |  | Ejecución | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATASALUD | Geolocalización de Servicos de salud, distancia, etc | Abner | Ejecución | Abner | No Iniciado | 2020-12-04 | Intalación Geoserver | Luis | ALTA
DATASALUD | Estadisticas vitales |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATADELITO | Poder Judicial | Actualización semanal | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Paula | MEDIA
DATADELITO | Delito sexual |  | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Paula | MEDIA
DATADELITO | Femicidio Histórico de Chile |  | Ejecución | Macarena | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | MEDIA
DATAMUNICIPIO | Gestión Municipal |  | Ejecución | Astrid | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Astrid | MEDIA
DATAAGRO | Chile Agricola Específico Fruta |  | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Estructurar Power BI | Patricio | ALTA
DATAAGRO | Guatemala |  | Ejecución | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Claudia | BAJA
DATA EIACC |  |  | Ejecución | Karen | No Iniciado | 2020-12-04 | Generar Modelo para elaborar producto | Efraín | BAJA
DATAIMPACTO | Huracanes Honduras |  | Ejecución | Patricio | Listo! | 2020-12-04 | Terminado y Publicado | Patricio | NULA
DATAGENERO | BD Género El Salvador |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio El Salvador |  | Ejecución | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena El Salvador |  | Ejecución | Carolina | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAGENERO | BD Género Panamá |  | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio Panamá |  | Ejecución | Fernanda | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Panamá |  | Ejecución | Fernanda | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAGENERO | BD Género Guatemala |  | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATARIESGO | BD Femicidio Guatemala |  | Ejecución | Natalia | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Guatemala |  | Ejecución | Natalia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAPUEBLOS | BD Indígena Hondura | Sistematización BD INE para elaborar power bi | Ejecución | Paula | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAAGRO | Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos | Actualización diaria | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAAGRO | INSIVUMEH Guatemala | La automatización de los datos del INSIVUMEH y Chile que estaba realizando Christian son para las aplicaciones de agroclima y riego (estas no se realizan con power bi...sino con procesamiento de la nube) | Gestión Datos | Claudia | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAGLOBAL | Data Global |  | Gestión Datos | MVC | No Iniciado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATAINMIGRACIÓN | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAMUNICIPIO | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | Astrid | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAMUNICIPIO | CENSO 2017 |  | Gestión Datos | Abner | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATAAGRO | Chile Agrícola Apps* | Responsables de desarrollar estas app son Omar (el SIG de nuestro equipo) y Christian (nuestro informático) | Gestión Datos | Claudia | Cerrado | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | NULA
DATAGENERO | DATA Género Chile | En desarrollo | Gestión Datos | MVC | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATAMINERÍA | SERNAGEOMIN |  | Investigación | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
DATALABORAL | Ministerio Del Trabajo y Previsión Social |  | Investigación | Fernanda | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | ALTA
DATATRANSPARENCIA | SERNAC |  | Investigación | Carolina | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | MEDIA
DATASOCIAL | Ministerio de Desarrollo Social |  | Investigación | Monserrat | En Desarrollo | 2020-12-04 | Seguimiento | Astrid | BAJA
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.